## Sheet1
id_tarefa | nome | date_created | date_updated | date_closed | date_done | assignee_username | assignee_email | list_id | list_name
86a6wmwbv | Imprimir QRCode do Kahoot para corredor de entidades | 22/02/2025 | 25/02/2025 |  | 25/02/2025 | Vinicius dos Santos Pereira | vinicius.pereira.54@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6wmw4m | Coleta do banner na gráfica para corredor de entidades | 22/02/2025 | 25/02/2025 |  | 25/02/2025 | Maisa Sonoda | maisa.sonda@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6wmw4m | Coleta do banner na gráfica para corredor de entidades | 22/02/2025 | 25/02/2025 |  | 25/02/2025 | Vinicius dos Santos Pereira | vinicius.pereira.54@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6wmw25 | Compra de brindes (doces) | 22/02/2025 | 01/03/2025 |  | 01/03/2025 | Maisa Sonoda | maisa.sonda@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6wmvz3 | Desafio contra máquina para bixos no corredor de entidades | 22/02/2025 | 01/03/2025 |  | 01/03/2025 | vitor katayama | vitor.katayama@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6rr34w | Orçamento dos panfletos e banner para corredor de entidades | 16/02/2025 | 22/02/2025 |  | 22/02/2025 | Julia Cerqueira Vieira | juliacervieira@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6rr34w | Orçamento dos panfletos e banner para corredor de entidades | 16/02/2025 | 22/02/2025 |  | 22/02/2025 | Marcos Felipe da Silva | marcos.felipe@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6rj2j9 | Ideias para premiação e certificados para membros | 15/02/2025 | 15/02/2025 |  |  | Henrique Nogueira Pedro Lindoso | lindoso70@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6rj2dk | Desenvolver design do site (apenas ideias e rascunho visual do layout) | 15/02/2025 | 06/03/2025 |  |  | Marcelo Fridschtein | marcelo.frid@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6rj2dk | Desenvolver design do site (apenas ideias e rascunho visual do layout) | 15/02/2025 | 06/03/2025 |  |  | Leonardo de Souza Teodoro | leonardoteodoro@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6rj2dk | Desenvolver design do site (apenas ideias e rascunho visual do layout) | 15/02/2025 | 06/03/2025 |  |  | Henrique Nogueira Pedro Lindoso | lindoso70@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6rj2dk | Desenvolver design do site (apenas ideias e rascunho visual do layout) | 15/02/2025 | 06/03/2025 |  |  |  | vitortatiama@usp.be | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6rj25j | Ajudar na organização e manilhão corredor de entidades | 15/02/2025 | 18/02/2025 |  | 18/02/2025 | Maisa Sonoda | maisa.sonda@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6rj25j | Ajudar na organização e manilhão corredor de entidades | 15/02/2025 | 18/02/2025 |  | 18/02/2025 | Leonardo de Souza Teodoro | leonardoteodoro@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a6rj25j | Ajudar na organização e manilhão corredor de entidades | 15/02/2025 | 18/02/2025 |  | 18/02/2025 | Henrique Nogueira Pedro Lindoso | lindoso70@usp.br | 901306404906 | Sítio 2025.1
86a75728y | Montar guia pra detectar uso de IA (ChatGPT+Copilot) nos cases | 09/03/2025 | 16/03/2025 |  |  | Lucas Tortelli de Moura | lucastortelli@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a7571t6 | Montar relatório da Dinâmica em Grupo | 09/03/2025 | 16/03/2025 |  |  |  | annayoshi@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a7571pu | Reformulação da Entrevista Individual | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Alexandre Feitosa Gil | alexandregil2001@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a7571pu | Reformulação da Entrevista Individual | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  |  | eduarda.sabino@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6rr9yg | Corredor das Entidades | 16/02/2025 | 09/03/2025 |  | 09/03/2025 | Ygor Ronnan Miguel Reis | ygorronnan@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6rr9yg | Corredor das Entidades | 16/02/2025 | 09/03/2025 |  | 09/03/2025 |  | annayoshi@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6rr9yg | Corredor das Entidades | 16/02/2025 | 09/03/2025 |  | 09/03/2025 |  | eduarda.sabino@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6rr9yg | Corredor das Entidades | 16/02/2025 | 09/03/2025 |  | 09/03/2025 | Lucas Tortelli de Moura | lucastortelli@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6rr9xh | Confecção do Manilhão | 16/02/2025 | 20/02/2025 |  | 20/02/2025 | Vinicius dos Santos Pereira | vinicius.pereira.54@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6rr9xh | Confecção do Manilhão | 16/02/2025 | 20/02/2025 |  | 20/02/2025 |  | annayoshi@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6rr9xh | Confecção do Manilhão | 16/02/2025 | 20/02/2025 |  | 20/02/2025 | Alexandre Feitosa Gil | alexandregil2001@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6rr9xh | Confecção do Manilhão | 16/02/2025 | 20/02/2025 |  | 20/02/2025 | Lucas Tortelli de Moura | lucastortelli@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6mu3zv | Feedback dos bixos | 09/02/2025 | 16/02/2025 |  |  | Lucas Tortelli de Moura | lucastortelli@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6mu3f9 | Slides da Palestra Institucional | 09/02/2025 | 16/03/2025 |  | 16/03/2025 | Ygor Ronnan Miguel Reis | ygorronnan@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6mu1w0 | Dinâmica em grupo | 09/02/2025 | 16/02/2025 |  | 16/02/2025 | Julia Babam de Toledo | juliabtoledo@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6mu1w0 | Dinâmica em grupo | 09/02/2025 | 16/02/2025 |  | 16/02/2025 | Amabile Guerra Nunes | amabilegn@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6mtzzc | Estudo data de palestra institucional | 09/02/2025 | 09/03/2025 |  | 09/03/2025 |  | eduarda.sabino@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6mtzzc | Estudo data de palestra institucional | 09/02/2025 | 09/03/2025 |  | 09/03/2025 | Ygor Ronnan Miguel Reis | ygorronnan@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6mtvku | Atualizar planilha de aniversário | 09/02/2025 | 20/02/2025 |  | 20/02/2025 | Vinicius dos Santos Pereira | vinicius.pereira.54@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6chw8m | Integração RH | 26/01/2025 | 21/02/2025 |  |  | Julia Babam de Toledo | juliabtoledo@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a6chw5w | Mensagens de Aniversário | 26/01/2025 | 16/02/2025 |  | 16/02/2025 | Jessica Higa | jessi.sayuri@usp.br | 901306309560 | SCRUM RH
86a7150wv | Modelos para recomendação | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Felipe Melo | felipe0308.fs@usp.br | 901307783346 | Case de Inteligência Artificial
86a7150wv | Modelos para recomendação | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Henrique Nogueira Pedro Lindoso | lindoso70@usp.br | 901307783346 | Case de Inteligência Artificial
86a7150vg | Aprendizado não supervisionado | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Felipe Melo | felipe0308.fs@usp.br | 901307783346 | Case de Inteligência Artificial
86a7150vg | Aprendizado não supervisionado | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Henrique Nogueira Pedro Lindoso | lindoso70@usp.br | 901307783346 | Case de Inteligência Artificial
86a7150qq | Modelos para regressão | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Felipe Melo | felipe0308.fs@usp.br | 901307783346 | Case de Inteligência Artificial
86a7150qq | Modelos para regressão | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Henrique Nogueira Pedro Lindoso | lindoso70@usp.br | 901307783346 | Case de Inteligência Artificial
86a7150nf | Modelos para classificação | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Felipe Melo | felipe0308.fs@usp.br | 901307783346 | Case de Inteligência Artificial
86a7150nf | Modelos para classificação | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Henrique Nogueira Pedro Lindoso | lindoso70@usp.br | 901307783346 | Case de Inteligência Artificial
86a7150gk | Fundamentos de Machine Learning | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Felipe Melo | felipe0308.fs@usp.br | 901307783346 | Case de Inteligência Artificial
86a7150gk | Fundamentos de Machine Learning | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Henrique Nogueira Pedro Lindoso | lindoso70@usp.br | 901307783346 | Case de Inteligência Artificial
86a7150eb | Introdução à Aprendizado de Máquina | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Felipe Melo | felipe0308.fs@usp.br | 901307783346 | Case de Inteligência Artificial
86a7150eb | Introdução à Aprendizado de Máquina | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Henrique Nogueira Pedro Lindoso | lindoso70@usp.br | 901307783346 | Case de Inteligência Artificial
86a714zwu | Análise Micro | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Julia Cerqueira Vieira | juliacervieira@usp.br | 901307783364 | Case de Business
86a714zwu | Análise Micro | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Lucas dos Santos Camargo | lucas.camargo1@usp.br | 901307783364 | Case de Business
86a714zwu | Análise Micro | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Gabriel Finamore | gabrielfinamore@usp.br | 901307783364 | Case de Business
86a714zt1 | Análise Macro | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Julia Cerqueira Vieira | juliacervieira@usp.br | 901307783364 | Case de Business
86a714zt1 | Análise Macro | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Lucas dos Santos Camargo | lucas.camargo1@usp.br | 901307783364 | Case de Business
86a714zt1 | Análise Macro | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Gabriel Finamore | gabrielfinamore@usp.br | 901307783364 | Case de Business
86a714zhu | Demonstrativos Financeiros | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Julia Cerqueira Vieira | juliacervieira@usp.br | 901307783364 | Case de Business
86a714zhu | Demonstrativos Financeiros | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Lucas dos Santos Camargo | lucas.camargo1@usp.br | 901307783364 | Case de Business
86a714zhu | Demonstrativos Financeiros | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Gabriel Finamore | gabrielfinamore@usp.br | 901307783364 | Case de Business
86a7153nh | Derivativos e Opções | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a7153nh | Derivativos e Opções | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a7153gp | Estratégias de Investimentos Quantitativos | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a7153gp | Estratégias de Investimentos Quantitativos | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a715379 | Gestão de Portfolios | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a715379 | Gestão de Portfolios | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a715327 | Modelos clássicos de precificação de ativos | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a715327 | Modelos clássicos de precificação de ativos | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a7152wt | Modelagem de riscos | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a7152wt | Modelagem de riscos | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a7152q4 | Introdução à Mercado Financeiro para Quant | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a7152q4 | Introdução à Mercado Financeiro para Quant | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a7152bf | Backtesting de Estratégias | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a7152bf | Backtesting de Estratégias | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a71525n | Séries Temporais em Finanças | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a71525n | Séries Temporais em Finanças | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a7151rf | Análise Técnica de Dados Financeiros | 01/03/2025 | 05/03/2025 |  | 05/03/2025 | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a7151rf | Análise Técnica de Dados Financeiros | 01/03/2025 | 05/03/2025 |  | 05/03/2025 | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a7151nx | Estatística e Probabilidade Aplicada à Finanças | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a7151nx | Estatística e Probabilidade Aplicada à Finanças | 01/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901307783328 | Case de Finanças Quantitativas
86a6fn0nu | [COMEÇE POR AQUI] - Escopo dos cases | 31/01/2025 | 31/01/2025 |  |  |  |  | 901306600600 | Elaboração dos cases
86a6fmvyg | Criar o Case de Finanças Qualitativas/Análise Fundamentalista | 31/01/2025 | 03/03/2025 |  |  | Julia Cerqueira Vieira | juliacervieira@usp.br | 901306600600 | Elaboração dos cases
86a6fmrvy | Criar o Case de Engenharia de Dados | 31/01/2025 | 31/01/2025 |  |  |  |  | 901306600600 | Elaboração dos cases
86a6fmrqm | Criar o Case de Inteligência Artificial | 31/01/2025 | 31/01/2025 |  |  |  |  | 901306600600 | Elaboração dos cases
86a6fmrca | Reformular o Case dos Macaquinhos | 31/01/2025 | 13/02/2025 |  | 09/02/2025 |  |  | 901306600600 | Elaboração dos cases
86a6fmpmz | Sobre esse quadro | 31/01/2025 | 31/01/2025 |  |  |  |  | 901306600600 | Elaboração dos cases
86a6fmpmw | [EM ANEXO] - Vídeo Tutorial (Desatualizado) | 31/01/2025 | 31/01/2025 |  |  |  |  | 901306600600 | Elaboração dos cases
86a6fmpmk | [LEIA-ME] Tarefa exemplo | 31/01/2025 | 31/01/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901306600600 | Elaboração dos cases
86a6fmpm2 | [LEIA-ME] - Padrão de tarefas | 31/01/2025 | 31/01/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901306600600 | Elaboração dos cases
86a75erwm | Entregar os editais e formulários de projeto para o plano de entidade | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75epek | Criar uma apresentação para a gestão explicando o plano de ação da Diretoria de Tecnologia para este semestre | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75eex6 | Ajudar o RH nas dinâmicas de grupo | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75eex6 | Ajudar o RH nas dinâmicas de grupo | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75eex6 | Ajudar o RH nas dinâmicas de grupo | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Igor Pires Ferreira | igorpife@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75eex6 | Ajudar o RH nas dinâmicas de grupo | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Henrique Nogueira Pedro Lindoso | lindoso70@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75eebd | Criar a apresentação da Certificação II | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75eea6 | Criar o showcase do QuantConnect | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75eea6 | Criar o showcase do QuantConnect | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75ee5z | Monitorar a construção do case de Finanças Quantitativas | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75ee5z | Monitorar a construção do case de Finanças Quantitativas | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75ee5b | Monitorar a construção do case de Business | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75ee4u | Monitorar a construção do case de IA | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75ee4u | Monitorar a construção do case de IA | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Henrique Nogueira Pedro Lindoso | lindoso70@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75ee0p | Monitorar os membros na certificação de Engenharia de Dados | 09/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Igor Pires Ferreira | igorpife@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75ee0p | Monitorar os membros na certificação de Engenharia de Dados | 09/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75edwz | Criar o formulário de feedback das Semanas de Nivelamento | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75edtd | Criar a apresentação da Certficação I | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75edmg | Criar os slides motivacionais da próxima RG | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75edhr | Criar o showcase da próxima RG | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75edhr | Criar o showcase da próxima RG | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75ebj1 | Montar e enviar o gabarito dos exercícios das Semanas de Capacitação | 09/03/2025 | 09/03/2025 |  |  | Gabriel da Silva Navarro | gbnavarro@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a75eb7w | Finalizar os Cases do processo seletivo | 09/03/2025 | 14/03/2025 |  | 14/03/2025 | Lorenzo Cavalcante | lorenzocavalcante05@usp.br | 901308177302 | Demandas
86a79j7wn | OKR's Semanais | 15/03/2025 | 15/03/2025 |  |  | Lucas dos Santos Camargo | lucas.camargo1@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov
86a79j7wn | OKR's Semanais | 15/03/2025 | 15/03/2025 |  |  | Eduardo Ludgerio Barrado | eduardolud@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov
86a79j7wn | OKR's Semanais | 15/03/2025 | 15/03/2025 |  |  | Rafael Derrico dos Santos Abreu | rafaelderricoabreu@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov
86a79j7wn | OKR's Semanais | 15/03/2025 | 15/03/2025 |  |  | Thales Vieira Rodrigues | thalesvieira@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov
86a7201eg | LLM sobre os Posts da Governança | 03/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Lucas dos Santos Camargo | lucas.camargo1@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov
86a7201eg | LLM sobre os Posts da Governança | 03/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Eduardo Ludgerio Barrado | eduardolud@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov
86a720124 | Proposta Dashboard Projetos | 03/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | José Eduardo Santos Sarrico | joseeduardo7474@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov
86a720124 | Proposta Dashboard Projetos | 03/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Lucas dos Santos Camargo | lucas.camargo1@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov
86a72000w | Criar Material sobre o Andamento dos Cases | 03/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Lucas dos Santos Camargo | lucas.camargo1@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov
86a71zrgr | Estudo sobre os processos de cada área | 03/03/2025 | 04/03/2025 |  |  | Eduardo Ludgerio Barrado | eduardolud@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov
86a71zrgr | Estudo sobre os processos de cada área | 03/03/2025 | 04/03/2025 |  |  | Lucas dos Santos Camargo | lucas.camargo1@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov
86a71zrgr | Estudo sobre os processos de cada área | 03/03/2025 | 04/03/2025 |  |  | José Eduardo Santos Sarrico | joseeduardo7474@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov
86a71zrgr | Estudo sobre os processos de cada área | 03/03/2025 | 04/03/2025 |  |  | Rafael Derrico dos Santos Abreu | rafaelderricoabreu@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov
86a71zrgr | Estudo sobre os processos de cada área | 03/03/2025 | 04/03/2025 |  |  | Thales Vieira Rodrigues | thalesvieira@usp.br | 901307809411 | Scrum_Gov